## Mejoras
ID | Módulo / Sección | Elemento / Pantalla | Estado Actual | Propuesta de Mejora | Justificación / Beneficio (UX) | Prioridad | Evidencia |  | Estado
[7 empty] | Screenshot | Link
ENH-01 | Historial de Registros / Tarjeta de Análisis | Marca de tiempo (Timestamp / Hora en esquina superior derecha) | La hora se renderiza en formato UTC (Meridiano 0), lo que genera confusión visual en la hora real del registro para el usuario local. | Formatear o convertir la fecha/hora recibida de la API a la zona horaria local del navegador/usuario antes de renderizarla. | Mejora la precisión de la información presentada y evita que el usuario tenga que hacer un cálculo mental para saber a qué hora real se realizó la consulta. | Media |  | ENH-01.png | Resuelto | 2026-07-30
ENH-02 | Buscador / Etiquetas | Palabras claves en minusculas | Las etiquetas o palabras clave extraídas (TF-IDF / Tags) se muestran en texto todo en minúsculas (ej. script, css, api rest, api, rest). | Normalizar el formato tipográfico de los badges/tags. Aplicar formato Capitalizado (Title Case) para términos generales y Mayúsculas sostenidas para acrónimos/técnicos (ej. CSS, API Rest, API). | Mejora la legibilidad, la jerarquía visual y la consistencia gráfica de las etiquetas en la interfaz, facilitando la escaneabilidad rápida por parte del usuario. | Baja |  | ENH-02.png | Resuelto | 2026-07-30
ENH-03 | Sidebar | Botón "Historial BD" | Dice "Historial BD" | Cambiar etiqueta a "Historial" | Evita modismos técnicos y da mayor claridad al usuario final. | Media |  | ENH-04.png | Resuelto | 2026-07-30
ENH-04 | Sidebar | Botón "Clasificador" | El botón renderiza el mismo icono (cabeza con engranaje) que el logo principal de la aplicación (TechMind), generando redundancia visual. | Sustituir el icono del botón por una alegoría explícita a la organización de datos (por ejemplo, estructura de carpetas o taxonomía de archivos) manteniendo el estilo tipográfico y la paleta de color del contenedor. | Elimina la confusión visual producida por la duplicidad gráfica y facilita la identificación intuitiva de la funcionalidad de clasificación. | Media |  | ENH-04.png | Resuelto | 2026-07-30
ENH-05 | Visor de Respuestas / Inspección de Datos | Botón "Ver Respuesta JSON Cruda" | Dice "Ver Respuesta JSON Cruda" | Modificar el label del botón eliminando la palabra "Cruda" (por ejemplo: Ver Respuesta JSON o Ver JSON Formateado), asegurando una terminología más profesional y limpia en la interfaz. | Mejora la calidad del Copywriting / UX Writing del sistema, haciendo que la interfaz luzca más pulida y profesional para el usuario final. | Baja |  | ENH-05.png | Resuelto | 2026-07-30
ENH-06 | Panel de Control / Monitor de Infraestructura | Botón desplegable de "Estado de Servicios" y Línea Divisoria | La línea divisoria y el panel de detalle se perciben como elementos desconectados o flotantes respecto al botón principal. Cualquier variación en el espaciado (margin/padding) provoca que la línea pierda relación de pertenencia con el disparador. | Unificar el botón principal, la línea divisoria y la lista de servicios dentro de un único contenedor padre (Card/Dropdown Container con borde o fondo unificado). | Garantiza la relación de pertenencia y coherencia visual en cualquier resolución de pantalla, evitando que la línea quede descontextualizada o flotando lejos del botón principal al desplegarse. | Media |  | ENH-06.png | Rechazado
ENH-07 | Resultados del Análisis | Contenedor Principal / Borde Superior | Presenta una sombra oscura asimétrica en la parte superior derecha por debajo del borde redondeado. | Corregir la sombra o aplicar overflow: hidden para mantener un trazo continuo, simétrico y limpio en todo el borde superior. | Mejora la calidad del acabado estético (UI polish), logrando mayor simetría, pulido visual y consistencia con el diseño general. | Baja |  | ENH-07.png | Resuelto | 2026-07-30
ENH-08 | Panel de Control / Monitor de Infraestructura | Indicador 'Estado de Servicios' | Muestra un punto verde continuo ('on') cuando todos los servicios funcionan con normalidad o rojo continuo ('off') cuando hay algun tipo de error en el servidor. | Eliminar el punto verde en estado normal (OK). Mostrar indicador de color (amarillo/rojo) únicamente cuando existan alertas, degradación o fallas activas. | Reducción de ruido visual. Aplica el principio de atención selectiva: reservar el color para advertencias o fallas para que destaquen inmediatamente. | Media |  | ENH-08.png | Rechazado
ENH-09 | API / Respuesta JSON | Modal 'Respuesta JSON de Spring Boot / FastAPI' | El valor de la propiedad "probabilidad" en la respuesta JSON se visualiza con múltiples decimales sin redondear (ej. 0.1571). | Redondear o formatear la propiedad "probabilidad" para que presente únicamente 2 decimales (ej. 0.16). | Simplifica la lectura de los resultados al reducir el ruido cognitivo de decimales innecesarios, manteniendo una presentación limpia y estandarizada en la vista previa del JSON. | Media |  | ENH-09.png | Resuelto | 2026-07-30
ENH-10 | Clasificaciones / Historial Reciente | Subtítulo / Encabezado de la sección "Contenidos Clasificados Recientemente" | Muestra el texto "Persistidos en PostgreSQL mediante Spring Boot" | Eliminar la bajada por completo o reemplazarla por una frase orientada al usuario como: "Últimos contenidos procesados y clasificados" (o dejar solo el título "Contenidos Clasificados Recientemente"). | Eliminación de detalles del stack técnico: Exponer tecnologías del backend (PostgreSQL, Spring Boot) no aporta valor al usuario final y ensucia la interfaz. | Baja |  | ENH-10.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-11 | Historial / Consultas | Subtítulo / Encabezado de la pantalla "Historial" | Muestra el texto "Revisá y filtrá todas las predicciones persistidas en PostgreSQL." | Modificar la bajada/subtítulo para eliminar el tecnicismo backend, dejando únicamente: "Revisá y filtrá todas las predicciones." | El usuario final no necesita conocer detalles de la arquitectura ni de la base de datos (PostgreSQL). | Baja |  | ENH-11.npg | Resuelto | 2026-08-02
ENH-12 | Análisis de Texto / Resultados | Título de sección / Etiqueta de resultados | Muestra el texto "PALABRAS CLAVE EXTRAÍDAS (TF-IDF)" | Modificar el título para remover la referencia al algoritmo utilizado, dejando únicamente: "Palabras Clave Extraídas" (o "PALABRAS CLAVE EXTRAÍDAS"). | El nombre del algoritmo o método utilizado (TF-IDF) es un detalle de implementación irrelevante para el usuario final. Eliminarlo simplifica la lectura del encabezado, evita el uso de acrónimos técnicos y deja la interfaz más limpia y comprensible. | Baja |  | ENH-12.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-13 | Métricas del Modelo / Resultados | Etiqueta de la barra de progreso / Nivel de certeza | Muestra el texto "Confianza del Modelo (Probabilidad)" | Modificar la etiqueta para remover la aclaración entre paréntesis, dejando únicamente: "Confianza del Modelo" | La métrica expresada en porcentaje ya transmite claramente el nivel de precisión o certeza de la predicción. Eliminar la palabra "(Probabilidad)" reduce el ruido visual, evita términos conceptuales redundantes e incorrectos para el usuario final. | Baja |  | ENH-13.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-14 | Métricas del Modelo / Resultados | Valor numérico del porcentaje en la barra de progreso de "Confianza del Modelo" | Se despliega el valor porcentual con formato decimal (ej. 0.0% o 85.4%). | Redondear y formatear el porcentaje para que se muestre como número entero sin posiciones decimales (ej. 0% o 85%). | Para la percepción del usuario final, la precisión decimal en el porcentaje de confianza suele ser innecesaria y agrega ruido visual. Expresar la métrica en números enteros facilita una lectura rápida. | Baja |  | ENH-14.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-15 | Tarjetas de Contenido / Resultados de Clasificación | Indicador lateral de "CONFIANZA" en la tarjeta de contenido | Se muestra el porcentaje con formato decimal (ej. 60.0%). | Redondear y formatear el porcentaje de confianza para que se visualice únicamente como número entero (ej. 60%). | El uso de decimales en este indicador genera ruido visual innecesario y le resta contundencia al valor. | Baja |  | ENH-15.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-16 | Header / Navegación Principal | Logo de la marca ("TechMind / Organización Inteligente") en la barra superior | El logo no posee un enlace activo o no redirige al inicio de la aplicación al hacer clic. | Convertir el isotipo y logotipo en un elemento interactivo (enlace/botón) para que al hacer clic redirija a la raíz de la web (/# o /). | Que el logo principal de la barra de navegación redirija a la página de inicio/home es una convención web universalmente esperada por los usuarios. | Media |  | ENH-16.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-17 | Notificaciones / Feedback | Toast | Muestra el texto "Contenido clasificado y guardado en PostgreSQL correctamente" | Eliminar "en PostgreSQL correctamente", dejando la frase en: "Contenido clasificado y guardado" | Al remover el texto "en PostgreSQL correctamente", la notificación se vuelve directa y concisa. El usuario comprende al instante que la acción finalizó con éxito sin procesar texto innecesario. | Baja |  | ENH-17.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-18 | Carga de Contenido / Formulario | Etiquetas de campos y subtítulos del formulario ("Título del Documento o Artículo", "Contenido Técnico...") | Se utiliza mayúscula inicial en cada palabra, como en "Título del Documento o Artículo" y "Contenido Técnico (Texto crudo, Markdown o Resumen)". | Aplicar el formato gramatical correcto en español, utilizando mayúscula únicamente al inicio de la frase y en nombres propios. Ejemplo: "Título del documento o artículo" y "Contenido técnico (texto crudo, Markdown o resumen)". | En español, el uso excesivo de mayúsculas en cada palabra es un calco del inglés que recarga visualmente la interfaz y dificulta la lectura fluida. Adoptar Sentence case mejora la pulcritud del microcopy y se adhiere a las buenas prácticas de diseño editorial y UX en nuestro idioma. | Baja |  | ENH-18.png | Resuelto | 2026-08-02
ENH-19 | Header / Marca y Tema Claro | Isotipo del logo ("cabeza con engranaje") en la barra superior en modo claro | El isotipo mantiene un tono lavanda muy claro que genera un contraste insuficiente respecto al fondo claro (light mode), dificultando la visibilidad del icono y del engranaje interior. | Modificar el color del isotipo en el tema claro para utilizar el mismo tono violeta/púrpura oscuro que tiene el texto "TechMind". | El color actual del isotipo no alcanza los estándares mínimos de legibilidad y contraste en fondos claros, haciendo que los detalles se vuelvan casi imperceptibles. Aumentar el contraste del icono garantiza la coherencia con la identidad visual del logo y una óptima visibilidad en ambos temas. | Media |  | ENH-19.png | Pendiente
ENH-20 | Navegación / Sidebar y Controles Flotantes | Estados de interacción (Hover / Active) en botones de la barra lateral ("Clasificador", "Historial") y botones de acción secundaria (colapsar, cambiar tema). | Existe una inconsistencia cromática en las sombras/fondos al hacer hover o seleccionar elementos: los botones principales utilizan tonos de gris cálido mientras que los botones de control de la derecha usan tonos azulados/grisáceos oscuros. | Unificar la paleta de colores para los estados de hover e interacción activa de toda la interfaz, homologándolos con el estilo y tono utilizado en el componente de "Estado de servicios" para mantener cohesión estética. | Mantener un único estilo visual para la retroalimentación de hover en toda la aplicación refuerza la armonía del diseño, transmite mayor profesionalismo y ayuda al usuario a predecir la interactividad de los elementos de manera uniforme. | Baja |  | ENH-20.png | Pendiente
ENH-21 | Tarjetas de Contenido / Historial y Clasificación | Descripción del contenido dentro de las tarjetas de resumen | Cuando la descripción supera cierto límite de caracteres, el texto se corta automáticamente con puntos suspensivos (...) sin dar la opción de desplegar el resto del contenido. | Incorporar una funcionalidad de expansión mediante un botón o enlace interactivo "Ver más" (y "Ver menos") cuando el texto exceda las líneas visibles, permitiendo desplegar la descripción completa. | Evita la pérdida de datos o contexto importante que queda truncado por el límite de caracteres, permitiendo al usuario explorar la totalidad del texto sin recargar la página o navegar a otra vista. | Media |  | ENH-21.png | Pendiente
ENH-22 | Tarjetas de Contenido / Historial y Clasificación | Tarjetas de registros guardados en la sección "Historial" | Las tarjetas del historial solo muestran el resumen, categoría, fecha y etiquetas del contenido, sin permitir ver ni copiar la estructura o respuesta en formato JSON generada originalmente. | Agregar un botón o acción de "Ver JSON" en cada tarjeta del historial que despliegue un modal o panel emergente con el JSON generado y la opción de "Copiar al portapapeles". | Permite a los usuarios acceder y recuperar la carga técnica en JSON en cualquier momento desde el historial, evitando la pérdida de información si omitieron copiar la salida directamente en la pantalla de "Resultado del análisis". | Media |  | ENH-22.png | Pendiente